# 專案時程表（Project Timeline）

## 專案期間

2026 年 2 月 ～ 2026 年 9 月

## 第一階段｜需求與功能確認

2 月（第 1–2 週）

### 工作內容

- 專案啟動會議

- 功能清單確認（Front / Admin / 金流 / 影音）

- Scope 定義與確認

- 技術架構確認（主機、資料庫、第三方服務）

- 專案時程與里程碑確認

### 產出項目

- 功能清單確認文件

- Scope 定義表

- 技術架構說明

## 第二階段｜Wireframe（線框稿）

2 月下旬 ～ 3 月

### 工作內容

- 前台主要頁面 Wireframe

  - 首頁

  - 課程列表 / 詳情

  - 課程播放頁

  - 會員中心

- 後台管理 Wireframe（電腦版）

- 操作流程確認（登入、購買、播放）

### 產出項目

- 前台 Wireframe

- 後台 Wireframe

- 操作流程確認

## 第三階段｜網站 Prototype（互動原型）

4 月

### 工作內容

- 將 Wireframe 製作為可操作 Prototype

- 頁面流程串接

- 基本互動模擬（導覽、流程）

- 業主確認操作邏輯與頁面結構

### 產出項目

- 可操作 Prototype（僅流程與結構，不含正式視覺）

- Prototype 確認回饋紀錄

## 第四階段｜視覺設計（Design）

5 月 ～ 6 月

### 工作內容

- 前台網站視覺設計

  - 色彩、字體、版型

  - 關鍵頁面設計（首頁、課程、播放頁）

- 設計定稿與調整

- 不包含後台美術設計（後台為功能導向介面）

### 產出項目

- 前台網站設計稿（Design Mockup）

- 設計定稿文件

## 第五階段｜網站開發與架設

6 月下旬 ～ 8 月

### 工作內容

- 前台網站開發（React + Next.js）

- 後台管理系統開發（Desktop Only）

- 會員系統（註冊、登入、忘記密碼）

- 課程播放（Mux 串接、續播）

- 金流與訂閱功能（藍新／綠界）

- Object Storage、Email、HTTPS 設定

- 正式環境部署（Linode）

### 產出項目

- 前台網站（正式環境）

- 後台管理系統

- 金流與影音整合完成

## 第六階段｜測試、調整與正式上線

9 月

### 工作內容

- 功能測試（前台／後台）

- 金流測試（付款成功／失敗）

- 播放權限與續播測試

- Bug 修正與穩定性調整

- 正式上線

### 產出項目

- 正式上線平台

- 驗收完成確認

## 第七階段｜後續維運服務

正式上線後 1 年

### 維運內容

- 系統正常運作維護

- 主機與資料備份

- 基本錯誤排除

- 第三方服務運作確認

### 維運費用

一年維運費：新台幣 30,000 元

（不包含新功能開發或大幅調整）